## Шаблон_ЛСМ (UA)
ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ ПРОЕКТУ
Шаблон · GetGrant.ua · на основі методології ЄС (Project Cycle Management)
Рівень проекту | Логіка втручання | Показники (SMART) / Засоби | Джерела перевірки / Витрати | Припущення / Ризики / Передумови
ЗАГАЛЬНА ЦІЛЬ (Overall Objective) | Опишіть ШИРОКУ суспільну зміну, до якої проект долучається. Приклад: «Підвищений рівень цифрової інклюзії дорослих у регіоні» Проект – один з чинників, не єдина причина. | Показники широкого впливу (як правило – зовнішня статистика). Приклад: «До кінця 2027 р. частка дорослих, які регулярно використовують цифрові держсервіси, зросте з X% до Y%» | Зовнішні джерела перевірки: • Офіційна статистика (ДССУ) • Дослідження партнерів • Результати репрезентативних опитувань | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ (Assumptions для загальної цілі не визначаються)
КОНКРЕТНА ЦІЛЬ (Specific Objective) | Опишіть КОНКРЕТНУ зміну у цільовій групі, яку проект створить безпосередньо. ОДНА чітка зміна на рівні поведінки або стану бенефіціарів. Ви несете відповідальність перед донором саме за цей рівень. | 2–3 SMART-показники зміни у цільовій групі. Приклад: «80% учасників отримують ≥70/100 у підсумковому тесті до 31.10.2027» | Зовнішні та внутрішні джерела: • Pre/post-тести • Звіти програми • Фокус-групи, опитування | Припущення (Element 7): Зовнішні умови, поза межами відповідальності проекту, але необхідні для досягнення загальної цілі після завершення проекту. Приклад: «Державні програми цифровізації залишаються доступними»
РЕЗУЛЬТАТИ (Results/Outputs) | Перелічіть конкретні ПРОДУКТИ та ПОСЛУГИ, які команда доставить: • Результат 1: ... • Результат 2: ... • Результат 3: ... Це те, що повністю під вашим контролем. | 1–2 показники для кожного результату. Приклад: «200 сертифікатів видано до 31.10.2027» «5 центрів відкрито до 30.06.2027» | Внутрішня документація: • Журнали реєстрації • Акти прийому-передачі • Сканкопії сертифікатів | Припущення (Element 6): Зовнішні умови для перетворення результатів на конкретну ціль. Приклад: «Партнерські установи підтримують роботу центрів після проекту»
ДІЇ (Activities) | 1.1 [Дія для Результату 1] 1.2 [Дія для Результату 1] 2.1 [Дія для Результату 2] 2.2 [Дія для Результату 2] 3.1 [Дія для Результату 3] | ЗАСОБИ (Means): Людські ресурси: [персонал, консультанти] Матеріали/обладнання: [перелік] Послуги: [тренінги, дослідження] Транспорт та інші витрати | ВИТРАТИ (Costs): Загальний бюджет: ______ • Персонал: __% • Обладнання: __% • Навчання та заходи: __% • Адміністрування: __% | Передумови (Element 5): Зовнішні умови, необхідні ДО ПОЧАТКУ реалізації дій. Приклад: «Підписані угоди про співпрацю з партнерами» «Приміщення для навчань підтверджені»
⬆ ВЕРТИКАЛЬНА ЛОГІКА (читати знизу вгору): ЯКЩО дії → результати → конкретна ціль → загальна ціль |  |  | ➡ ГОРИЗОНТАЛЬНА ЛОГІКА: Логіка + Показники + Джерела = доказ досягнення рівня. Для рядка «Дії»: Засоби + Витрати
|  | Кожен показник SMART: S – Конкретний M – Вимірюваний A – Досяжний R – Релевантний T – Визначений у часі Для рядка «Дії» у цій колонці: Засоби (людські ресурси, матеріали, обладнання) | Джерела перевірки: - зовнішні (статистика, дослідження) - внутрішні (звіти, реєстри) Для рядка «Дії» у цій колонці: Витрати (загальна сума бюджету та розбивка)
GetGrant.ua — ваш AI-провідник у світі грантів ¦ Шаблон на основі методології ЄС PCM та посібника ГО «Європейський Діалог»

## Шаблон_Logframe (EN)
LOGICAL FRAMEWORK MATRIX (LOGFRAME)
Template · GetGrant.ua · based on EU Project Cycle Management methodology
Project Level | Intervention Logic | Indicators (SMART) / Means | Sources of Verification / Costs | Assumptions / Risks / Pre-conditions
OVERALL OBJECTIVE (Goal) | Describe the BROAD social change the project contributes to. Example: 'Increased digital inclusion of adults in the region' Your project is one of many factors, not the sole cause. | Indicators of broad impact (usually external statistics). Example: 'By end 2027, share of adults regularly using digital government services rises from X% to Y%' | External sources of verification: • Official statistics • Partner research • Representative surveys | NOT FILLED (Assumptions are not defined at the Overall Objective level)
SPECIFIC OBJECTIVE (Purpose/Outcome) | Describe the SPECIFIC change in the target group your project will directly create. ONE clear change at the level of behaviour or status of beneficiaries. This is what you are accountable to the donor for. | 2–3 SMART indicators of change in the target group. Example: '80% of participants score ≥70/100 in final test by 31.10.2027' | External and internal sources: • Pre/post-tests • Programme reports • Focus groups, surveys | Assumptions (Element 7): External conditions beyond project management's control but needed for the Overall Objective to be achieved after project ends. Example: 'State digitalisation programmes remain accessible'
OUTPUTS (Results) | List the concrete PRODUCTS and SERVICES the team will deliver: • Output 1: ... • Output 2: ... • Output 3: ... These are fully within your control. | 1–2 indicators per output. Example: '200 certificates issued by 31.10.2027' '5 centres opened by 30.06.2027' | Internal documentation: • Attendance registers • Handover certificates • Certificate scans | Assumptions (Element 6): External conditions needed to convert Outputs into the Specific Objective. Example: 'Partner institutions support centre operations after project'
ACTIVITIES | 1.1 [Activity for Output 1] 1.2 [Activity for Output 1] 2.1 [Activity for Output 2] 2.2 [Activity for Output 2] 3.1 [Activity for Output 3] | MEANS: Human resources: [staff, consultants] Materials/equipment: [list] Services: [trainings, research] Transport and other costs | COSTS: Total budget: ______ • Personnel: __% • Equipment: __% • Training and events: __% • Administration: __% | Pre-conditions (Element 5): External conditions that must exist BEFORE project activities can start. Example: 'Cooperation agreements signed with partners' 'Training premises confirmed'
⬆ VERTICAL LOGIC (read bottom-up): IF Activities → Outputs → Specific Objective → Overall Objective |  |  | ➡ HORIZONTAL LOGIC: Logic + Indicators + Sources = proof of achievement. For Activities row: Means + Costs
|  | Each indicator must be SMART: S – Specific M – Measurable A – Achievable R – Relevant T – Time-bound For the Activities row, this column contains: Means (human resources, materials, equipment) | Sources of verification: - external (statistics, research) - internal (reports, registers) For the Activities row, this column contains: Costs (total budget and breakdown)
GetGrant.ua — your AI guide to grants ¦ Template based on EU PCM methodology

## Приклад_ЛСМ (UA)
ЛСМ – ПРИКЛАД: Цифрова грамотність у громадах
Заповнений приклад · GetGrant.ua
Рівень проекту | Логіка втручання | Показники (SMART) / Засоби | Джерела перевірки / Витрати | Припущення / Ризики / Передумови
ЗАГАЛЬНА ЦІЛЬ (Overall Objective) | Підвищений рівень цифрової інклюзії дорослого населення в 5 громадах Львівської та Івано-Франківської областей до кінця 2027 р. | До 31.12.2027: частка дорослих у цільових громадах, які регулярно (≥1 раз/тиж.) використовують онлайн-держсервіси, зростає з 23% до 55% (репрезентативне опитування, n=500). | • Дані ДССУ (Держстат) • Репрезентативне опитування (n=500) до і після проекту • Звіти Мінцифри | НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ (Assumptions для загальної цілі не визначаються)
КОНКРЕТНА ЦІЛЬ (Specific Objective) | Дорослі мешканці цільових громад самостійно використовують цифрові держсервіси (Дія, е-здоров'я, е-освіта) у повсякденному житті. | До 30.11.2027: • 80% учасників курсу отримують ≥70/100 у підсумковому тесті (pre/post) • 70% використовують Дію щонайменше 1 раз на місяць | • Бази даних pre/post-тестів • Дані реєстрацій у Дії • Протоколи 4-х фокус-груп | ПРИПУЩЕННЯ: Держпрограми цифровізації (Дія) залишаються доступними і розвиваються. Немає масових відключень електроенергії або Інтернету в цільових регіонах.
РЕЗУЛЬТАТИ (Results/Outputs) | Результат 1: 200 дорослих завершили базовий курс цифрової грамотності (40 год.) Результат 2: 5 центрів цифрового навчання обладнано та введено в дію Результат 3: Навчальні матеріали розроблено та адаптовано для людей 50+ | Р.1: 200 сертифікатів видано до 31.10.2027 Р.2: 5 центрів відкрито до 30.06.2027; кожен ≥10 ПК Р.3: 3 модулі матеріалів перевірено до 31.03.2027 | • Журнали реєстрації учасників • Акти прийому-передачі обладнання • Сканкопії сертифікатів • Фотозвіти відкриття центрів | ПРИПУЩЕННЯ: Партнерські установи підтримують роботу центрів після завершення проекту. Навчені тренери залишаються в громаді і продовжують роботу.
ДІЇ (Activities) | 1.1 Розробити навчальний курикулум (модулі, матеріали) 1.2 Відібрати та навчити 10 тренерів 1.3 Провести 10 навчальних сесій (по 20 осіб) 2.1 Закупити та встановити обладнання в 5 точках 2.2 Підписати угоди з 5 партнерськими установами 3.1 Розробити адаптовані матеріали та посібники для 50+ | ЗАСОБИ (Means): Людські ресурси: 1 менеджер проекту, 10 тренерів, 3 зовнішніх консультанти Обладнання: 50 ПК, 5 принтерів, Wi-Fi-обладнання Матеріали: 200 комплектів навчальних посібників Послуги: переклад, дизайн матеріалів, транспорт | ВИТРАТИ (Costs): Загальний бюджет: USD 180 000 • Персонал – 35% (USD 63 000) • Обладнання – 30% (USD 54 000) • Навчання та заходи – 25% (USD 45 000) • Адміністрування – 10% (USD 18 000) | ПЕРЕДУМОВИ (до початку проекту): • Угоди про співпрацю з 5 партнерськими установами підписані • Приміщення для навчань підтверджені • Дозволи на закупівлю обладнання отримані
⬆ ВЕРТИКАЛЬНА ЛОГІКА (читати знизу вгору): ЯКЩО дії → результати → конкретна ціль → загальна ціль |  |  | ➡ ГОРИЗОНТАЛЬНА ЛОГІКА: Логіка + Показники + Джерела = доказ досягнення рівня. Для рядка «Дії»: Засоби + Витрати
|  | Кожен показник SMART: S – Конкретний M – Вимірюваний A – Досяжний R – Релевантний T – Визначений у часі Для рядка «Дії» у цій колонці: Засоби (людські ресурси, матеріали, обладнання) | Джерела перевірки: - зовнішні (статистика, дослідження) - внутрішні (звіти, реєстри) Для рядка «Дії» у цій колонці: Витрати (загальна сума бюджету та розбивка)
GetGrant.ua — ваш AI-провідник у світі грантів ¦ Шаблон на основі методології ЄС PCM та посібника ГО «Європейський Діалог»

## Example_Logframe (EN)
LOGFRAME – EXAMPLE: Digital Literacy in Communities
Filled example · GetGrant.ua
Project Level | Intervention Logic | Indicators (SMART) / Means | Sources of Verification / Costs | Assumptions / Risks / Pre-conditions
OVERALL OBJECTIVE (Goal) | Increased digital inclusion of adults in 5 communities of Lviv and Ivano-Frankivsk oblasts by end of 2027. | By 31.12.2027: share of adults in target communities regularly (≥1×/week) using online government services rises from 23% to 55% (representative survey, n=500). | • SSSU (State Statistics) data • Representative survey (n=500) pre and post project • Ministry of Digital Transformation reports | NOT FILLED (Assumptions are not defined at the Overall Objective level)
SPECIFIC OBJECTIVE (Purpose/Outcome) | Adult residents of target communities independently use digital government services (Diia, e-health, e-education) in daily life. | By 30.11.2027: • 80% of course participants score ≥70/100 in final test (pre/post) • 70% use Diia at least once a month | • Pre/post-test databases • Diia registration data • Minutes of 4 focus groups | ASSUMPTIONS: State digitalisation programmes remain accessible and continue developing. No mass power or Internet outages in target regions.
OUTPUTS (Results) | Output 1: 200 adults complete basic digital literacy course (40 hrs) Output 2: 5 digital learning centres equipped and operational Output 3: Learning materials developed and adapted for people aged 50+ | O.1: 200 certificates issued by 31.10.2027 O.2: 5 centres opened by 30.06.2027; each ≥10 PCs O.3: 3 material modules validated by 31.03.2027 | • Participant attendance registers • Equipment handover certificates • Certificate scans • Centre opening photo reports | ASSUMPTIONS: Partner institutions support centre operations after project completion. Trained trainers remain in the community and continue working.
ACTIVITIES | 1.1 Develop training curriculum (modules, materials) 1.2 Select and train 10 trainers 1.3 Run 10 training sessions (20 persons each) 2.1 Purchase and install equipment at 5 locations 2.2 Sign agreements with 5 partner institutions 3.1 Develop adapted materials and manuals for 50+ | MEANS: Human resources: 1 project manager, 10 trainers, 3 external consultants Equipment: 50 PCs, 5 printers, Wi-Fi equipment Materials: 200 training booklet sets Services: translation, materials design, transport | COSTS: Total budget: USD 180,000 • Personnel – 35% (USD 63,000) • Equipment – 30% (USD 54,000) • Training and events – 25% (USD 45,000) • Administration – 10% (USD 18,000) | PRE-CONDITIONS (before project starts): • Cooperation agreements signed with 5 partner institutions • Training premises confirmed by partners • Equipment procurement approvals received
⬆ VERTICAL LOGIC (read bottom-up): IF Activities → Outputs → Specific Objective → Overall Objective |  |  | ➡ HORIZONTAL LOGIC: Logic + Indicators + Sources = proof of achievement. For Activities row: Means + Costs
|  | Each indicator must be SMART: S – Specific M – Measurable A – Achievable R – Relevant T – Time-bound For the Activities row, this column contains: Means (human resources, materials, equipment) | Sources of verification: - external (statistics, research) - internal (reports, registers) For the Activities row, this column contains: Costs (total budget and breakdown)
GetGrant.ua — your AI guide to grants ¦ Template based on EU PCM methodology